## 项目规划表
VG101 Group40
Planned time
Tasks | Scheduled start time | Planned time | Actual start time | Completion | day
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2D dancing robot | 1 | 20 | 1 | 25%
Customizable skin | 1 | 10 | 1 | 10%
GUI | 1 | 20 | 1 | 25%
Scene effect | 16 | 25 | 0 | 0%
Customizable movement | 10 | 25 | 0 | 0%
Movement Design | 1 | 20 | 1 | 25%
3D dancing robot | 20 | 30 | 0 | 0%
Random movement | 10 | 25 | 0 | 0%